## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 负责人/交付人
项目启动 | 5 个工作日 | 2017-07-01 | 2017-07-07 |  |  | 项目经理/PM
明确开发目的 | 2 个工作日 | 2017-07-01 | 2017-07-04 |  | 项目经理/PM
小组人员确定和制定管理办法 | 2 个工作日 | 2017-07-02 | 2017-07-04 |  | 项目经理/PM
小组第一次会议 | 2 个工作日 | 2017-07-03 | 2017-07-06 | 3
分析可行性 | 1 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 4 | 技术经理/TM
确定功能点 | 1 个工作日 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 2 | 开发经理/DEV,设计经理/DM
选择开发语言、工具 | 1 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 4 | 技术经理/TM
启动阶段结束 | 0 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-07
项目规划 | 5 个工作日 | 2017-07-02 | 2017-07-07 |  |  | 项目经理/PM
确定项目计划及需求 | 8 工时 | 2017-07-03 | 2017-07-03 |  | 项目经理/PM
组织管理细则 | 1 个工作日 | 2017-07-02 | 2017-07-03 |  | 项目经理/PM
沟通管理细则 | 1 个工作日 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | 11 | 项目经理/PM
配置管理细则 | 1 个工作日 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 12 | 技术经理/TM,开发经理/DEV
过程质量保证管理细则 | 1 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 13 | 测试经理/TestM,技术经理/TM,项目经理/PM
明确开发难点 | 0 个工作日 | 2017-07-06 | 2017-07-06 |  | 技术经理/TM
项目规划完成 | 0 个工作日 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 15
界面设计 | 6 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-14 |  |  | 设计经理/DM
Web端界面设计 | 6 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-14
明确设计目的 | 1 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-07 |  | 设计经理/DM
确定设计功能点 | 2 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-11 | 19 | 技术经理/TM,设计经理/DM
明确页面数目 | 1 个工作日 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 20 | 设计经理/DM
页面元素设计 | 1 个工作日 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 21 | 设计经理/DM
根据反馈修改功能点 | 1 个工作日 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 22 | 开发经理/DEV,设计经理/DM
Web端设计工作完成 | 0 个工作日 | 2017-07-14 | 2017-07-14
手机（微信）端界面设计 | 6 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-14
明确设计目的 | 1 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-07 |  | 设计经理/DM
确定设计功能点 | 1 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 26 | APP开发经理/APP_DEV,设计经理/DM
明确页面数目 | 1 个工作日 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 27 | 设计经理/DM
页面元素设计 | 1 个工作日 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 28 | 设计经理/DM
根据反馈修改功能点 | 1 个工作日 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 29 | APP开发经理/APP_DEV,设计经理/DM
手机（微信）端设计工作完成 | 1 个工作日 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 30
小组第二次会议 | 0 个工作日 | 2017-07-14 | 2017-07-14
开发 | 14 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-26 |  |  | 项目经理/PM
Web端和手机（微信）端前端开发 | 11 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-24 |  |  | APP开发经理/APP_DEV
页面框架搭建 | 1 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-10 |  | 设计经理/DM,APP开发经理/APP_DEV
数据本地储存模块开发 | 1 个工作日 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 35 | 开发经理/DEV
数据本地获取模块开发 | 1 个工作日 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 36 | 开发经理/DEV
设计引擎模块、桩模块，白盒测试 | 0 个工作日 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 37 | 测试经理/TestM
页面元素添加 | 1 个工作日 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 38 | 设计经理/DM
多页面数据传递与跳转 | 0 个工作日 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 39 | 开发经理/DEV
登录页面设计 | 1 个工作日 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 40 | 设计经理/DM
前后端初步整合 | 0 个工作日 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 41 | 设计经理/DM,APP开发经理/APP_DEV,技术经理/TM
拆除桩模块、引擎模块，尝试获取后端数据 | 1 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 42 | 测试经理/TestM
服务器数据获取模块开发，白盒测试 | 0 个工作日 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 43 | 测试经理/TestM
用户类型分配模块开发 | 1 个工作日 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | 44 | 开发经理/DEV
管理员界面模块、元素整合，白盒测试 | 1 个工作日 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | 45 | 测试经理/TestM,开发经理/DEV
前后端整合 | 0 个工作日 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 46 | APP开发经理/APP_DEV,测试经理/TestM,开发经理/DEV
功能测试 | 1 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 47 | 测试经理/TestM,技术经理/TM
前端开发完成 | 0 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 48
后端开发 | 13 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-25 |  |  | 技术经理/TM
Web端后端开发 | 13 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-25 |  |  | 开发经理/DEV
搭建SSH框架 | 5 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-13 |  | 开发经理/DEV
构造数据字典 | 2 个工作日 | 2017-07-14 | 2017-07-17 | 52 | 开发经理/DEV
E-R图（实体-联系图） | 2 个工作日 | 2017-07-18 | 2017-07-19 | 53 | 开发经理/DEV
构造数据库 | 2 个工作日 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 54 | 开发经理/DEV
处理数据库映射以及请求操作 | 5 个工作日 | 2017-07-18 | 2017-07-25 | 55 | 开发经理/DEV
后端开发完成 | 0 个工作日 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 56
手机（微信）端后端开发 | 11 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-24 |  |  | APP开发经理/APP_DEV
手机（微信）端数据库映射以及请求操作 | 6 个工作日 | 2017-07-10 | 2017-07-17 |  | APP开发经理/APP_DEV
手机（微信）端消息推送、接受连接处理 | 6 个工作日 | 2017-07-16 | 2017-07-24 |  | APP开发经理/APP_DEV
小组第三次会议 | 0 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-07-24
测试 | 14 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-26 |  |  | 测试经理/TestM
单元测试 | 11 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-21
审阅模块化代码 | 2 个工作日 | 2017-07-07 | 2017-07-10 |  | APP开发经理/APP_DEV,开发经理/DEV
测试组件模块是否符合产品规范 | 1 个工作日 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 64 | 测试经理/TestM
找出不符合产品规范的异常情况 | 3 个工作日 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 65 | 测试经理/TestM
修改代码 | 3 个工作日 | 2017-07-17 | 2017-07-19 | 66 | APP开发经理/APP_DEV,开发经理/DEV
重新测试经过修改的代码 | 2 个工作日 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 67 | 测试经理/TestM
单元测试完成 | 0 个工作日 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 68
小组第四次会议 | 0 个工作日 | 2017-07-21 | 2017-07-21
整体测试 | 4 个工作日 | 2017-07-21 | 2017-07-26 |  |  | 测试经理/TestM
测试模块集成情况 | 1 个工作日 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | 70 | 技术经理/TM
找出不符合规范的异常情况 | 1 个工作日 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | 72 | 测试经理/TestM
修改代码 | 1 个工作日 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 73 | APP开发经理/APP_DEV,开发经理/DEV
重新测试经过修改的代码 | 2 个工作日 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 74 | 测试经理/TestM,技术经理/TM
整体测试完成 | 0 个工作日 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 75
项目结束回顾 | 4 个工作日 | 2017-07-26 | 2017-07-31 |  |  | 项目经理/PM
设计答辩文档 | 1 个工作日 | 2017-07-26 | 2017-07-26 |  | 项目经理/PM
回顾完成 | 1 个工作日 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 78 | 项目经理/PM
项目结尾回顾完成 | 1 个工作日 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 79 | 项目经理/PM
小组第五次会议 | 0 个工作日 | 2017-07-26 | 2017-07-26